**ОТЧЕТ**

**проверки эффективного и целевого использования бюджетных средств в Управлении сельского хозяйства администрации местного самоуправления Правобережного района**

**г.Беслан 21.06.2017г.**

В соответствии с Поручением Главы муниципального образования Правобережный район Республики Северная Осетия – Алания, по распоряжению № 10 от 05.06.2017 г., согласно п.3.5 Плана работы Контрольно – счетной палаты МО Правобережный район председателем КСП муниципального образования Правобережный район Тараевой Л.З., заместителем председателя КСП муниципального образования Правобережный район Кабалоевой Ф.М., членами Экспертно-консультативного совета Газдановой Ж.Т., Дзагоевой Ч.Я. проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в Управлении сельского хозяйства администрации местного самоуправления Правобережного района за 2016 г. и 1 кв. 2017 г.

Ответственными за деятельность Управления за проверяемый период являлись:

- Начальник Управления с 01.01.2016г. по 01.02.2016г. Андиев С.А., с 01.02.2016г. по 14.03.2017г. Рубаев И.Г., с 15.03.2017г. по настоящее время заместитель Главы АМС - начальник Управления Рубаев И.Г.;

- начальник отдела учета и отчетности АМС Правобережного района с 01.01.2016г. по настоящее время Дзугаева И.К.

- главный специалист Управления с 01.01.2016г. по настоящее время Ватаева Б.М.

 **Основание для проведения проверки**: Распоряжение № 10 от 05.06.2017 г., п.3.5 Плана работы Контрольно – счетной палаты МО Правобережный район.

**Объект проверки:** Управление сельского хозяйства администрации местного самоуправления Правобережного района (далее Управление).

**Цель проверки:**

1. Реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании Правобережный район на 2016-2020г.»;

 2. Определение правильности начисления выплат заработной платы работникам Управления и эффективность штатной численности.

**Предмет проверки:** нормативные правовые акты, распорядительные, финансовые и бухгалтерские документы, обосновывающие установление и начисление работникам Управления выплат заработной платы.

 **Проверяемый период**: 2016 год, 1 квартал 2017 года.

**Срок проведения проверки**: с 12 по 19 июня 2017 года.

**Документы, представленные к проверке**:

 - Положение об управлении сельского хозяйства администрации местного самоуправления Правобережного района;

- постановление об утверждении Положения;

 - решение Собрания представителей МО Правобережный район РСО-А;

- постановление об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга эффективности реализации МП;

- порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга эффективности реализации МП;

- муниципальная программа;

 - должностные инструкции;

 - штатное расписание;

- договора возмездного оказания услуг;

- расчетные листки по начислению заработной платы;

- распоряжения и другие документы, касающиеся вопроса проверки;

- акты об оказании услуг.

 **По результатам контрольного мероприятия составлены:**

акт №1 и акт №2 от 21 июня 2017 г., которые были направлены руководителю объекта контрольного мероприятия – начальнику Управления сельского хозяйства администрации местного самоуправления Правобережного района.

**Объем проверенных средств составляет:**

- по акту №1 – 34 660,00 тыс. руб.;

- по акту №2 – 948,87 тыс. руб.

**1. Общие положения**

 Управление является структурным подразделением администрации местного самоуправления Правобережного района , осуществляющим регулирование и координацию деятельности в отраслях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также в других отраслях и видах деятельности агропромышленного комплекса района. Управление свою деятельность осуществляет во взаимодействии с другими органами исполнительной власти, а также с негосударственными коммерческими организациями, действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, законами РСО-Алания, Указами и распоряжениями президента РФ, постановлениями и распоряжениями главы администрации РСО-Алания, Уставом муниципального образования, решениями Собрания представителей муниципального образования Правобережный район, приказами и указаниями Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, положением об Управлении.

 Финансирование расходов на выплату заработной платы Управления производится за счет средств районного бюджета . Ведение бухгалтерского учета ведется в отделе учета и отчетности администрации местного самоуправления Правобережного района.

ИНН 1511006879,

КПП 151101001,

ОГРН 1021500003634 от 31.12.2002г.

Адрес: 363029, РСО-Алания, Правобережный район, ул.Плиева,16.

 **Акт № 1**

 ***Проверка реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании Правобережный район на 2016-2020г.»***

 **Ответственным исполнителем** программы является администрация местного самоуправления муниципального образования Правобережный район.

 **Соисполнителями** по разработке муниципальной программы являются АМС сельских поселений и сельхозтоваропроизводители муниципального образования Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания.

 **Целью программы** является создание условий для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса района, укрепление экономики аграрного сектора.

 **Задачами программы являются** созданиеусловий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции и повышение финансовой устойчивостисельскохозяйственных товаропроизводителей.

 **Программно-целевые инструменты –** система целевых показателей и индикаторов Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016-2020 годы.

 **Сроки реализации -**2016-2020 годы**.**

 **Фактически разработчиком и координатором** муниципальной программы является управление сельского хозяйства АМС Правобережного района.

 В целях создания условий для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса Правобережного района, укрепления экономики аграрного сектора по поручению временно исполняющего обязанности Главы Республики Северная Осетия-Алания от 10 августа 2015г. (протокол №5), Постановлением администрации местного самоуправления муниципального образования Правобережный район РСО-Алания от 21 сентября 2015г. №582 была утверждена муниципальная программа «Развитие АПК в муниципальном образовании Правобережный район Республика Северная Осетия-Алания на 2016-2020 годы» (далее муниципальная программа).

***Цели и задачи Программы***

**1.Целями** Программы являются:

1.1. обеспечение роста объемов производства основных видов продукции агропромышленного комплекса района;

1.2. повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой сельхозтоваропроизводителями района;

1.3. повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса района;

1.4. устойчивое развитие сельских территорий;

1.5. воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земель и других ресурсов.

**2. Задачи Программы:**

2.1. осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных животных;

2.3. поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;

2.4. повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

2.5. поддержка малых форм хозяйствования;

2.6. повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

2.7. повышение качества жизни сельского населения;

2.8 стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

2.9. развитие биотехнологии;

2.10. создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, повышение и сохранение плодородия почв;

2.11. развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.

 В соответствии с паспортом Программы финансирование комплекса программных мероприятий осуществляется из следующих источников: за счет субсидий из федерального бюджета за 2016г. – 48716 тыс.руб., из республиканского бюджета – 28698,5 тыс.руб., из бюджета муниципального образования – 2270 тыс.руб.

 Исполнение Программы за 2016 год рассмотрим в таблице №1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **бюджет** | **Потребность за 2016г., тыс.руб** | **Исполнено в 2016г., тыс.руб.** | **% исполнения** |
| ФБ | 48 716,0 | 30 050,0 | 61,68 |
| РБ | 28 695,5 | 4 610,0 | 16,06 |
| МБ | 2 270,0 | 0 | 0 |
| Итого: | **79 681,5** | **34 660,0** | **43,5** |

 По данным таблицы за 2016 год исполнение составило 34660 тыс.руб., что составляет 43,5% от плановых назначений Программы. Мероприятия Программы исполнены за счет федерального и республиканского бюджетов в т. ч.:

 - из федерального бюджета - 30050,0 тыс.руб. на выплату субсидий, или процент выполнения плана составил 61,68%;

 - из республиканского бюджета - 4610,0 тыс.руб., или 16,06%.

Финансирование по видам субсидий показано в таблице №2 *(согласно представленных отчетов ф. №10-АПК):*

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***наименование*** | ***финансирование из федерального бюджета*** | ***финансирование из республиканского бюджета*** | ***итого*** |
| 1 | Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 493,00 | 25,00 | 518,00 |
| 2 | Субсидии на софинансирование расходных обязательств на оказание несвязанной поддержки товаропроизводителей | 10 845,00 | 1331,00 | 12 177,00 |
| 3 | Субсидии на софинансирование обязательств, связанных с возмещением части затрат с/х товаропроизводителей на 1л. реализованного молока | 700,00 | 210,00 | 910,00 |
| 4 | Субсидии на софинансирование обязательств, связанных с возмещением части % ставки по кредитам и займам по инвестиционным кредитам | 1 551,00 | 1042,00 | 2 592,00 |
| 5 | Субсидии на софинансирование обязательств, связанных с возмещением части % ставки по краткосрочным кредитам и займам  | 1 595,00 | 82,00 | 1 677,00 |
| 6 | Субсидии на возмещение части затрат на закладку, уход и раскорчевку многолетних насаждений | 3 046,00 | 170,00 | 3 216,00 |
| 7 | Поддержка начинающих фермеров | 5 320,00 | 530,00 | 5 850,00 |
| 8 | Развитие семейных животноводческих ферм | 6 500,00 | 1220,00 | 7 720,00 |
|  | **итого** | **30 050,00** | **4 610,00** | **34 660,00** |

 Как видно из таблицы №1, финансирование из местного бюджета в проверяемом периоде **отсутствовало**.

 Как установлено проверкой, проектом решения бюджета Правобережного района на 2016 год **не предусмотрено финансирование** расходов на реализацию муниципальной программы ***«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании Правобережный район на 2016-2020г.»,*** утвержденной постановлением главы администрации местного самоуправления Правобережного района от 21 сентября 2015 года №582. Объем расходов бюджета Правобережного района должен был составить в соответствии с паспортом программы 2270,0 тыс.руб.

 В связи с этим, мероприятия, планируемые в паспорте Программы , финансируемые за счет средств местного бюджета, **не были выполнены** из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей руководителями Управления сельского хозяйства и финансового Управления АМС Правобережного района, т.е, при формировании бюджета Правобережного района на 2016 год средства на реализацию указанной программы на 2016 год **не были предусмотрены.**

 Также, в Паспорте на 2017 год запланировано 4280,00 тыс.руб. из средств местного бюджета. Однако, в ассигнованиях на 2017 год сумма **не предусмотрена.**

 Кроме того, это влечет за собой **невыполнение задач,** поставленных в **Послании Президента Российской Федерации** Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, а также **невыполнение** **указов Президента РФ от 7 мая 2012 года.** (В целях решения задачи, поставленной в Послании Федеральному Собранию по обеспечению импортозамещения в сельском хозяйстве утверждена муниципальная программа *«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании Правобережный район на 2016-2020г.»)***.**

**Выводы:**

 Постановлением администрации местного самоуправления муниципального образования Правобережный район РСО-Алания от 21 сентября 2015г. №582 была утверждена муниципальная программа «Развитие АПК в муниципальном образовании Правобережный район Республика Северная Осетия-Алания на 2016-2020 годы».

 Исполнение мероприятий , указанных в Программе, за 2016 год составило 34660 тыс.руб., что составляет 43,5% от плановых назначений Программы. **Из-за отсутствия ассигнований,**  мероприятия, финансируемые за счет средств местного бюджета, **не были выполнены. Следовательно за 2016г., задачи,** поставленные в **Послании Президента Российской Федерации** Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, а также **указы Президента РФ от 7 мая 2012 года,** **не выполнялись.** Целью решения задачи, поставленной в Послании Федеральному Собранию является обеспечение импортозамещения в сельском хозяйстве.

**Рекомендации:**

1. Создать в Правобережном районе о**бщественный Совет** при Главе района из специалистов, для выявления путей решения проблем сельхозтоваропроизводителей.

2. Обеспечить мониторинг и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы развития сельского хозяйства, направленных на повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования.

3. Вносить своевременно в муниципальную программу **изменения** (согласно Порядка утвержденного постановлением главы АМС от 13.11.13г. №703), оказывающие влияние на параметры Программы.

4. Начальнику управления подготовить доклад о **ходе реализации** и оценке эффективности муниципальной программы и представить его Собранию Представителей муниципального образования Правобережный район.

5. Для организации сельскохозяйственного производства создать **материально- техническую базу** в Правобережном районе.

6. Привести в соответствие расходы, указанные в формировании расходов районного бюджета на 2017г.

7. Обосновать сумму 4280 тыс.руб., указанную в Программе на 2017г. Подготовить всю необходимую документацию для внесения изменений в бюджет Правобережного района для проведения мероприятий по муниципальной программе «Развитие АПК в муниципальном образовании Правобережный район Республика Северная Осетия-Алания на 2016-2020 годы», финансируемые за счет средств местного бюджета.

**Акт № 2**

***Определение правильности начисления выплат заработной платы работникам Управления и эффективность штатной численности***

 В соответствии с письмом Минсельхозпрода РСО-Алания № 08-16/1357 от 07.09.2015г. и во исполнение пункта 3 Протокола совещания по вопросам деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований РСО-Алания от 6 августа 2015г. №5, решения №8 Собрания представителей от 24 августа 2015г. в штатное расписание администрации местного самоуправления Правобережного района были внесены изменения: позицию «Отдел сельского хозяйства» заменить на «Управление сельского хозяйства» со штатной численностью – 7 единиц. Заработная плата работников включает в себя должностной оклад, надбавки за особые условия труда, выслугу, квалификационный разряд и денежное вознаграждение, а также единовременные выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску.

 Учет расчетов по оплате труда ведется на счете 0.302.01.000 «Расчеты по заработной плате». Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда.

 Основанием для начисления заработной платы являются: штатное расписание, табеля учета рабочего времени, распоряжения главы АМС Правобережного района, трудовые договоры и другие документы.

 Штатные расписания, действующие в проверяемый период:

* по состоянию на 01.01.2016 года утвержден штат в количестве 7 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 89686,5 руб. (распоряжение главы АМС Правобережного района от 31 декабря 2015г. № 414);
* по состоянию на 01.08.2016 года утвержден штат в количестве 5 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 63120,0 руб.( по распоряжению главы администрации местного самоуправления Правобережного района от 29 июля 2016 года № 252 в штатное расписание Управления были внесены следующие изменения: сократить 1 единицу главного специалиста Управления; сократить 1 единицу заместителя начальника Управления);
* по состоянию на 28.02.2017 года утвержден штат в количестве 7 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 92300,50 руб. (по распоряжению главы администрации местного самоуправления Правобережного района от 21 февраля 2017 года № 44 в штатное расписание Управления было внесено следующее изменение: ввести 1 единицу заместителя начальника Управления, ввести 1 единицу главного специалиста Управления ).
* по состоянию на 15.03.2017 года утвержден штат в количестве 7 единиц. По распоряжению главы АМС от 15.03.2017 №52: исключить позицию начальник Управления, включить позицию зам.главы-начальник Управления (штатное расписание не представлено).

*Анализ начисления заработной платы по месяцам и оценка укомплектованности штатов за 2016г. (руб.)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ф.И.О.* | *Категория персонала* | *количество штатных единиц* | *январь* | *февраль* | *март* | *апрель* | *май* | *июнь* | *июль* |
| *Андиев С.А.* | начальник | *1* | 77537,92 | - | - | - | - | - | - |
| *Рубаев И.Г.* |  | 19238,22 | 20250,75 | 20250,75 | 20250,75 | 20250,75 | 20250,75 |
|  | заместитель начальника | *1* | - | - | - | - | - | - | - |
| *Ахполов Т.Т.* | ведущий специалист | *1* | 10021,5 | 16804,12 | - | - | - | - | - |
| *Атаров М.М.* | - | - | - | - | - | - | 6681,0 |
| *Ватаева Б.М.* | главный специалист | *1* | 12699,46 | 12699,46 | 12699,46 | 12699,46 | 12699,46 | 12699,46 | 12699,46 |
| *Гасиев В.И.* | главный специалист | *1* | 11135,68 | 11135,68 | 11135,68 | 11135,68 | 11135,68 | 34359,56 | - |
| *Туаев З.М.* | главный специалист | *1* | 12996,4 | 12996,4 | 18935,36 | 15965,88 | 12996,4 | 43773,66 | - |
|  | главный специалист | *1* | - | - | - | - | - | - | - |
| ***итого*** |  | ***7*** | **124391,0** | **72873,88** | **63021,25** | **60051,77** | **57082,29** | **111083,43** | **39631,21** |
| *% укомплектованности* |  |  | *71* | *71* | *57* | *57* | *57* | *57* | *43* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ф.И.О.* | *Категория персонала* | *количество штатных единиц* | *август* | *сентябрь* | *октябрь* | *ноябрь* | *декабрь* | *итого* |
| *Андиев С.А.* | начальник  | *1* |  |  |  |  |  | 77537,92 |
| *Рубаев И.Г.* | 54719,13 | 3681,95 | 20250,75 | 20250,75 | 24605,75 | 244000,3 |
|  | заместитель начальника | *-* | - | - | - | - | - | - |
| *Ахполов Т.Т.* | ведущий специалист  | *1* | - | - | - | - | - | 26825,62 |
| *Атаров М.М.* | 10021,5 | 7603,81 | - | - | - | 24306,31 |
| *Ватаева Б.М.* | главный специалист | *1* | 12699,46 | 12699,46 | 41626,13 | 4837,89 | 5855,71 | 166614,87 |
| *Гасиев В.И.* | главный специалист | *1* | - | - | - | - | - | 90037,96 |
| *Туаев З.М.* | главный специалист | *1* | 9040,98 | 12996,4 | 12996,4 | 16706,35 | - | 169404,23 |
|  | главный специалист | *-* |  |  |  |  |  |  |
| *итого* |  | ***5*** | **36981,62** | **74873,28** | **74873,28** | **41794,99** | **30461,46** | **798727,21** |
| *% укомплектованности* |  |  | *80* | *80* | *60* | *60* | *40* | *61,08* |

 Таким образом, из данных таблицы видно, что в **нарушение решения №8 Собрания представителей от 24 августа 2015г.** количество занятых единиц не соответствует тому объему, который указан в штатном расписании от 31.12.2015г. и от 01.08.2016г. Коэффициент укомплектованности штатных единиц за 2016 г. в среднем составил 61,08%. В Управлении низок уровень укомплектованности главных специалистов, что ведет к перегрузке работающего персонала или некачественному выполнению должностных обязанностей. Также следует отметить, что в Управлении высок уровень текучести кадров, что неблагоприятно сказывается на результатах работы.

 Месячный фонд оплаты труда в 2016 г., учитывая внесенные изменения в августе 2016г., в среднем составил 76403,25 руб. Фактически выплаченная среднемесячная заработная плата за 2016г. составила 66560,60 руб., что ниже плана на 9843 руб. в месяц, за год – **118116 руб.**

*Анализ начисления заработной платы по месяцам и оценка укомплектованности штатов за 1 квартал 2017г.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ф.И.О.* | *Категория персонала* | *количество штатных единиц* | *фактически занятых штатных единиц* | *январь* | *февраль* | *март* | *итого* |
| *Рубаев И.Г.* | начальникзам.главы-начальник(с 15.03.17)  | *1* | 1 | 20250,75 | 20250,75 | 27192,73 | 67694,23 |
| *Кокаев В.Х.* | заместитель начальника | *1* | 1 | - | - | 15230,34 | 15230,34 |
|  | ведущий специалист  | *1* | - | - | - | - |  |
| *Ватаева Б.М.* | главный специалист | *1* | 1 | 12699,46 | 12699,46 | 12699,46 | 38098,38 |
|  | главный специалист | *1* | - | - | - | - | - |
|  | главный специалист | *1* | - | - | - | - | - |
|  | главный специалист | *1* | - | - | - | - | - |
| *Туаев З.М.* | *договор* |  | 1 |  | *3608,33* | *12990,0* | *16598,33* |
| *Касабиева Л.В.* | *договор* |  | 1 |  | *2722,22* | *9800,00* | *12522,22* |
| *итого* |  | ***7*** | **3**(без договорников) | **32950,21** | **32950,21**(без договорников)**39280,76** | **52122,53**(без договорников)**77912,53** | **118022,95**(без договорников)**150143,5** |
| *% укомплектованности* |  |  |  | *28,57* | *28,57(без договорников)* | *42,8(без договорников)* | *33,36(без договорников)* |

 Коэффициент укомплектованности штатных единиц за 1 квартал 2017 г. в среднем составил 33,36%.

 Проверкой установлено, что в январе-феврале 2017г.из 7 штатных единиц занято только - 2, в марте - 3, процент укомплектованности в среднем, составил 33,36%.

 С работниками Туаевым З.М. и Касабиевой Л.В. 18 февраля 2017г. заключены договора возмездного оказания услуг.

 Предметом договора, заключенного с Туаевым З.М. является оказание следующих услуг: участие в организации ярмарки по сельскохозяйственной

продукции, во всех организационных мероприятиях района, распределение гербицида, выделенного для уничтожения дикорастущей конопли, а также организация освоения новых и рекультивация заброшенных земель.

 За проверяемый период оплата труда по актам об оказании услуг Туаева З.М. составила 16598,33 руб.

 Предметом договора, заключенного с Касабиевой Л.В. являются следующие услуги: составление плана посадочных мероприятий, отслеживание и контроль за сбором урожая и его транспортировка к местам хранения, подготовка документации и отчетов о проделанной сезонной работе, разработка программ стратегического развития сельскохозяйственной отрасли Правобережного района.

 За проверяемый период оплата труда по актам об оказании услуг Касабиевой Л.В. составила 12522,22 руб.

 Таким образом, при месячном фонде оплате труда по штатному расписанию 90300,4 руб., фактический среднемесячный расход составляет в среднем за январь-март 2017г. - 39340,98 руб., что ниже плана на 52959,42 руб., за 3 месяца -**158878,26 руб.**

**Результаты проверки:**

 Учет расчетов по оплате труда в отделе учета и отчетности АМС Правобережного района ведется на счете «Расчеты по заработной плате». Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда.

 При проверке правильности начисления и выплаты заработной платы и перечисления сумм на банковские карты сотрудникам Управления согласно представленных ведомостей и реестров за январь-декабрь 2016 года и январь-март 2017 года нарушений не выявлено.

 При проверке штатной численности следует отметить, что, **в нарушение решения №8 Собрания представителей Правобережного района от 24 августа 2015г.,** количество занятых единиц не соответствует тому объему, который указан в штатном расписании от 31.12.2015г. и от 29.07.2016г. Коэффициент укомплектованности штатных единиц за 2016 г. в среднем составил 61,08%. В Управлении низок уровень укомплектованности главных специалистов, что ведет к перегрузке работающего персонала или некачественному выполнению должностных обязанностей. Также следует отметить, что в Управлении высок уровень текучести кадров, что неблагоприятно сказывается на результатах работы.

 Проверкой выявлено, что при формировании штатного расписания на 2017 год по Управлению сельского хозяйства наблюдается **неэффективное использование бюджетных средств в сумме 29120,55 руб.**,т.ене исключая штатные единицы, в Управлении заключены договора на возмездной основе.

 Также, за проверяемый период, т.е. 2016г.-1кв.2017г., установлено **неэффективное распределение** бюджетных средств при формировании штатного расписания на сумму **300523,56 руб.,** в т.ч за 2016г.- 118116 руб., за 1 кв. 2017г. - 182407,56 руб.

**Предложения по результатам проверки**:

1. Не допускать необоснованное формирование штатного расписания.

2. В целях качественного исполнения функциональных обязанностей **рекомендуем** Управлению сельского хозяйства присвоить юридический статус.

3. Создать в Управлении соответствующие отделы с квалифицированными специалистами для эффективного функционирования Управления, а также устойчивого развития АПК муниципального образования Правобережный район.

4. Финансовому Управлению администрации местного самоуправления не допускать неэффективного распределения бюджетных средств.

5. АМС Правобережного района следить за укомплектованностью штатов и при необходимости исключать незанятые единицы.

Председатель КСП Тараева Л.З.

Заместитель председателя КСП Кабалоева Ф.М.

член ЭКС Газданова Ж.Т.

член ЭКС Дзагоева Ч.Я.

начальник Управления Рубаев И.Г.

главный бухгалтер АМС Дзугаева И.К.